SEGÉDLET

az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap projektjeinek végrehajtásához

Tartalom

1. Együttműködés a lebonyolító alapítványokkal	2

2. A pályázatok írása és véglegesítése (beadása)	2

3. A projekt végrehajtására vonatkozó általános szabályok	3

4. A projekt tevékenységeinek dokumentálása, eredményeinek mérése/értékelése	3

4.1 Általános irányelvek	3

4.2 Makroprojektekre vonatkozó egyéb kiegészítések	5

5. A projekt nyilvánossága, eredményeinek kommunikációja	5

6. Monitorozás és konzultáció	6

7. A szervezettel kapcsolatos változások bejelentése	7

8. A projekttel kapcsolatos tartalmi módosítások egyeztetése	7

9. A projekttel kapcsolatos pénzügyi módosítások egyeztetése	8

10. A kiegészítő támogatásra vonatkozó különleges szabályok	9

Útmutatónkkal szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy már a projekt lebonyolítása során figyelni tudjanak mindarra, ami a projekt megfelelő dokumentálásához, a projekt során felmerülő problémák/változások kezeléséhez, a beszámolók elfogadásához és a projekt sikeres lezárásához szükséges.

1. Együttműködés a lebonyolító alapítványokkal

A program során az adott területért felelős lebonyolító alapítvány segíti az Önök munkáját. Feladata, hogy közvetlenül tartsa a kapcsolatot a támogatott szervezetekkel, útmutatást nyújtson a projektbeszámolók elkészítéséhez, ellátogasson a projektek megvalósításának helyszínére, ellenőrizze a projektbeszámolókat, valamint segítséget nyújtson a szervezeteknek, ha a projektek megvalósítása során problémák merülnek fel.

Tehát a lebonyolító alapítványok szerepe nem csak az ellenőrzés és számonkérés, hanem az is, hogy segítséget nyújtsanak a projektek sikeres megvalósítása érdekében.

Éppen ezért kérjük, hogy a felmerülő nehézségekről, változásokról már „menet közben” tájékoztassák az illetékes lebonyolító alapítvány programvezetőjét! Így lesz ugyanis esély arra, hogy a nehézségekre időben megoldást találjunk. Ha a problémákról csak a beszámolóból értesülünk, vagy éppen a beszámoló elmaradása jelzi, hogy a program nem vagy nem az elvárt módon valósult meg, akkor már igen nehéz mindenki számára kedvező megoldással zárni a pályázatot.

A lebonyolító alapítványoknak is az az érdekük, hogy sikeres programok valósuljanak meg, ezért célszerű partnerként tekintenünk egymásra. Kérjük, hogy ezt a megközelítést az egész pályázati folyamat során tartsák szem előtt és a felmerülő problémák esetén kérjenek segítséget az illetékes alapítvány kapcsolattartójától! (Elérhetőségeiket ld. a www.norvegcivilalap.hu oldalon a Kapcsolat menüpontban.)

Kérjük, hogy az alapítványoknak küldött leveleken, e-maileken mindig tüntessék fel pályázatuk azonosító számát (pl. NCTA /2013 ..... )!

2. A pályázatok írása és véglegesítése (beadása)

Az NCTA pályázatait www.norvegcivilalap.hu oldalon keresztül lehet és kell benyújtani. Első lépésként regisztrálni kell az oldalra. Az erre szolgáló felület a főmenüben a „Regisztráció” menüpontra kattintva érhető el. Itt egy e-mailcím és egy felhasználói név megadása után az „Új fiók létrehozása” gombra kattintva el is készült a regisztrált szervezet/személy oldala. Ezt követően a megadott e-mailcímre a rendszer automatikusan elküldi a belépésihez szükséges jelszót.

A „Belépés” gombra kattintva (és a felhasználónév és a jelszó megadásával) érhetőek el a nyitott pályázati kiírások. A nyitott kiírások pályázati adatlapjai vörös, a már lezárt kiírások fekete szöveggel láthatóak. A kiegészítő pályázati kiírás adatlapja a „kiegészítő támogatás” gombra kattintva nyitható meg.

Minden pályázati adatlap több oldalból (lépésből) áll. Minden oldal alján három gomb található. A mentés, az ellenőrzés és a véglegesítés.

A mentés gombra kattintva lehet a bevitt adatokat menteni, az ellenőrzés gombbal lehet előhozni azokat a rendszerüzeneteket, melyek megmutatják, hogy milyen kötelezően kitöltendő mezők nem kerültek még kitöltésre.

A véglegesítés vagyis a pályázat beadása csak akkor lehetséges, ha a pályázati adatlap és a szervezeti adatlap minden kötelező mezője kitöltésre került.

A szervezeti adatlap a „Szervezet” fülre kattintva érhető el, ott lehet megadni és később módosítani a pályázó szervezettel kapcsolatosan kért információkat.

3. A projekt végrehajtására vonatkozó általános szabályok

A projektet a pályázatban, valamint a támogatási szerződésben (és mellékleteiben) leírtaknak megfelelően kell megvalósítani. Amennyiben a projekt tartalma és költségvetése a beadotthoz képest a szerződéskötéskor módosul(t), akkor az új költségvetést és a teljesítendő feladatokat, várt eredményeket a szerződés illetve a vonatkozó mellékletei rögzítik. A beszámolók ellenőrzésekor a lebonyolító alapítványok ezeket a vállalásokat veszik alapul, s ezek alapján fogadják el/utasítják el a beszámolót vagy kérnek további kiegészítéseket. Amennyiben súlyosabb hiányosságokat vagy a beszámolók elmaradását tapasztalják, helyszíni ellenőrzésre/monitorozásra kerül sor (ld. alább).

A projektet legkorábban az adott kiírásra vonatkozó támogatási döntés közzétételének napján lehet elkezdeni. Ennél korábbi dátumú számlák nem számolhatók el a támogatás terhére.

A projektet a szerződésben vállalt határidőig kell teljesíteni. Hosszabbításra – indokolt esetben - lehetőség van (ld. lentebb a Módosításoknál), de minden projektet legkésőbb 2016. április 30-ig be kell fejezni.

A megvalósítás során lehetőség van a projekt tartalmának és költségvetésének módosítására is. Ez nem minden esetben jár együtt szerződésmódosítással, de az eltéréseket minden esetben előzetesen egyeztetni kell a lebonyolító alapítvánnyal (részleteket ld. alább).

A projekt időszaka alatt a szerződésben meghatározott időközönként részbeszámoló(ka)t illetve a projekt végén záró beszámolót kell küldeni a lebonyolító alapítványok által rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. A beszámoláshoz kapcsolódó útmutató és űrlapok (részbeszámolókhoz és a záró beszámolóhoz) a www.norvegcivilalap.hu oldalról tölthetők le.

A támogatás első részletét a konzorciumot vezető Ökotárs Alapítvány a szerződés aláírását követően - a szerződésben meghatározott időn belül - a támogatott szervezet által a támogatási szerződésben megadott bankszámlájára utalja.

A további részletek utalására – a szerződésnek megfelelő ütemezésben – a részbeszámolók, majd pedig a záró beszámoló elfogadását követően kerül sor.

4. A projekt tevékenységeinek dokumentálása, eredményeinek mérése/értékelése

4.1 Általános irányelvek

A projektet folyamatosan dokumentálni kell, például a következő módokon:

- fényképekkel;

- jelenléti ívekkel;

- hang- és videó felvételekkel;

- média-megjelenésekkel (pl. honlapfotó, beszkennelt újságcikk, rádió-, tévéműsorok megjelenésének dátuma, médiacsatorna és a konkrét műsor neve);

- honlapok látogatottsági adataival;

- résztvevők visszajelzéseit felmérő kérdőívekkel;

- partnerségekről, együttműködésekről szóló megállapodásokkal;

- találkozók, szakmai egyeztetések rövid összefoglalóival;

- bevont önkéntesek számával, önkéntes szerződésekkel;

- stb. (az adott tevékenységhez értelemszerűen illeszkedő módokon).

A dokumentálás célja, hogy a lebonyolító alapítványok meggyőződhessenek arról, hogy a beszámolóban leírt tevékenységek/események megvalósultak, illetve képet kapjanak a megvalósulás módjáról, eredményességéről is (pl. az eseményen résztvevő emberek számáról, a médiavisszhangról, a résztvevők visszajelzéseiről, az esemény egyéb hatásairól stb.).

Ezeket a dokumentumokat a lebonyolító alapítványok a beszámolás folyamán a teljesítések alátámasztására bekérhetik.

Összegezve: nemcsak a megvalósítás tényét, hanem annak körülményeit is be kell mutatni, valamint a tevékenység eredményeit, hatásait is mérni, vizsgálni, értékelni kell – amennyire ez lehetséges.

A pályázati anyagban meg kellett írni, hogyan fogják mérni/értékelni a projekt eredményeit. Kérjük, hogy első körben ebből induljanak ki. Amennyiben ezzel kapcsolatban egyeztetést igényelnek, keressék a lebonyolító alapítvány kapcsolattartóját. A projekt „eredményei” és „hatásai” közötti különbséget a beszámoláshoz készített útmutatóban igyekeztünk megvilágítani (ld. Segédlet a beszámolók elkészítéséhez2.1 pontját).

A támogató EGT/Norvég Alapok felé a lebonyolító alapítványok is beszámolással tartoznak, meghatározott mutatók (indikátorok) alapján kell jelenteniük az egész program előrehaladásáról. Ezért minden témakörben szerepel egy vagy két olyan, előre meghatározott számszerűsíthető mutató, amelyek teljesítéséről minden pályázónak be kell számolnia (ezek szerepeltek a pályázati adatlapon is). Ezen túlmenően a pályázatban vállalt egyedi mutatók teljesüléséről is be kell számolni, mind a mennyiségi eredményekről, mind pedig az elért minőségi változásokról. Kérjük, fokozottan figyeljenek a változások, hatások értékelésére a beszámolók összeállítása során!

A projekt során biztosítani kell a lebonyolító alapítványok számára a támogatásból szervezett rendezvényeken való részvételt, ezért a lebonyolító alapítvány kapcsolattartóját a megrendezésre kerülő események előtt legalább 14 nappal e-mailben értesíteni kell (meghívót kell küldeni) a rendezvényről.

Kérjük, hogy képzések szervezése esetén alaposan gondolják át, milyen célcsoport(ok) részvételére számítanak és azokat milyen csatornákon keresztül tudják elérni. Ne csak a ”ennyiségi” teljesítésre törekedjenek, hanem arra is, hogy a képzéseiken olyan emberek vegyenek részt, akik valóban hasznosítani tudják a képzésen kapott ismereteket.

Kérjük, hogy a képzés után a résztvevők töltsenek ki kérdőívet (ez elektronikus is lehet), amely legalább az alábbiakra terjed ki:

- hogyan értékeli a képzést (azt a tudást kapta-e, amire a meghirdetés alapján számított - ha nem, akkor mit hiányolt);

- van-e olyan gondolat/ötlet, amiért mindenképpen érdemes volt részt vennie a képzésen, s ha igen, akkor mi az;

- hol/hogyan tudja hasznosítani a hallottakat.

A véleményeket összesítő Excel vagy más összefoglaló táblát a lebonyolító alapítvány bekérheti. Kérjük, a beszámolókban írjanak arról is, hogy a kívánt célcsoport vett-e részt a képzésükön (hogyan próbálták kifejezetten őket elérni), valamint arról is, hogy a visszajelzések alapján milyen következtetéseket vonnak le a képzésre vonatkozóan, milyen fejlesztéseket végeznének el, ha legközelebb szerveznének hasonló képzést stb.

Konferencia szervezése esetén előre gondoljanak arra, hogy a beszámolóban a következőkre kell majd kitérni:

- mi volt a konferencia konkrét célja (konkrétan mit akartak megvitatni);

- mi volt a konferencia várt eredménye;

- kik voltak az előadók és miért éppen őket hívták meg;

- kiket célozták meg a konferenciával (őket hogyan érték el, hogyan tudták bevonni) és miért éppen ők alkották a célcsoportot;

- mi lett a konferencia eredménye;

- a konferencia tartalma/eredménye hogyan lesz elérhető a szélesebb közönség számára (akár az előadások ppt verziója, akár egy összefoglaló az elhangzottakról vagy videófelvétel stb.).

Kiadványok, szakmai anyagok esetében kérjük, hogy összesítsék, kikhez juttatták el ezeket (nem név szerint, hanem a célcsoportok körét illetően), hány példányban, miért épp nekik, s milyen visszajelzéseket kaptak tőlük az elkészült anyagról.

Szakmai egyeztetésekről készüljön rövid összefoglaló, amelyből kiderül az esemény időpontja, helyszíne, a résztvevők köre, a találkozó célja és eredményei.

Hálózatépítés esetén készítsenek listát a megkeresett szervezetekről, a velük való találkozók időpontjairól és szereplőiről, az egyeztetések céljáról és eredményeiről.

4.2 Makroprojektekre vonatkozó egyéb kiegészítések

Makroprojektek esetében a támogatott szervezetek kötelesek előre értesíteni a lebonyolító alapítvány kapcsolattartóját a projekt kapacitásfejlesztő eseményinek helyéről, időpontjáról, tervezett tartalmáról, lehetővé téve az alapítvány munkatársának részvételét is.

A makroprojektek esetében a részbeszámolók mellékleteként a tudásátadásban/fejlesztésben részesített szervezetek egyedi előrehaladásáról szóló napló(k)ból készített összefoglaló összesítéseket is meg kell küldeni. Az előrehaladási napló mintáját a főpályázó szervezet készíti el a programjához/fejlesztéshez igazodóan, de minden esetben ki kell derülnie belőle a következőknek:

- az adott szervezet helyzete/állapota a projekt indulásakor (diagnózis);

- a fejlesztés célja(i) - általános és konkrét;

- az adott beszámolási időszakban végzett tevékenységek időrendben (felsorolva a résztvevőket, szerepüket, a tevékenységek konkrét célját)

- az adott időszakban elért eredmények, hatások, következtetések;

- a következő időszakra tervezett tevékenységeket, várt eredményeket, hatásokat.

5. A projekt nyilvánossága, eredményeinek kommunikációja

A támogatott projektek annál szélesebb körben hatnak, minél többen értesülnek róluk.  Kérjük, hogy a projekt megvalósítása során folyamatosan tartsák szem előtt ezt a szempontot is. A projekt eseményeiről, eredményeiről igyekezzenek minél szélesebb kört tájékoztatni, az elkészült anyagokat minél szélesebb kör számára hozzáférhetővé tenni. Értelemszerűen elsősorban azokra a csatornákra kell fókuszálni, amelyekkel azok a célcsoportok érhetőek el, amelyek leginkább hasznosítani tudják az adott információkat, eredményeket.

A támogató (donor) országok és a lebonyolító alapítványok számára a fentieken kívül az is fontos, hogy a magyar közönség széles körben értesüljön a EGT/Norvég Alap létezéséről és így újabb csoportokat tudjon bevonni a potenciális pályázók körébe. Ezért is szükséges, hogy Önök is részt vállaljanak az Alap népszerűsítésében például a következőkkel:

- amennyiben a projekt során a nyilvánosságnak szánt anyagok születnek (pl. nyomtatott vagy elektronikus kiadvány, új honlap, film stb.) ne feledjék feltüntetni a Norvég Civil Támogatási Alap, valamint a lebonyolító alapítványok logóit és linkjeit, amelyek letölthetők a www.norvegcivilalap.hu weboldalról;

- saját honlapjaikon már a projekt indulásakor tüntessék fel az előző pontban említett logókat a megfelelő linkekkel (a logók többféle formátumban letölthetők innen: a honlap Útmutatók menüpontja alatt az Egyéb dokumentumok közül);

- nyilatkozataik, rendezvényeik során hívják fel a figyelmet a támogatóra, jelezve azt is, hogy a további kiírások nyomon követhetőek a norvegcivilalap.hu oldalon.

A projekt keretében készített kiadványok, kommunikációs anyagok és egyéb termékek egy-egy példányát, darabját legkésőbb a záró beszámolóval együtt meg kell küldeni az illetékes lebonyolító alapítványnak.

Ugyanakkor a záró beszámolók ellenőrzésekor felmerülő (és sajnos sok esetben utólag már nem vagy nehezen javítható) problémák megelőzése végett nyomatékosan kérjük, hogy ne csak utólagosan küldjék meg a kiadványt és egyéb termékeket, hanem már azok készítése során az előzetes terveket (pl. kéziratok, honlap tervek) is egyeztessék a lebonyolító alapítvány munkatársaival!

A program honlapján (www.norvegcivilalap.hu) több olyan menü/felület is található, amelyek a program során várható vagy már lezajlott eseményekről, a program tapasztalatairól, eredményeiről tudósítanak. Ezek röviden az alábbiak:

A Hírek menüpont alatt jelennek meg a Programmal kapcsolatos aktuális hírek, így például a következők: információs napok helyszíne és időpontja (ezeket az eseménynaptár is jelöli – ld. alább), a programmal kapcsolatos rendezvények meghívói, a megjelenő/várható új felhívásokról szóló beharangozók, az ezekkel kapcsolatos döntések várható időpontjai stb.

A Blog a Program főbb eseményeiről, valamint a futó vagy már lezárult projektekről közöl rövid, színes összefoglalókat, interjúkat, képes beszámolókat. Célja, hogy a szélesebb közönség is tájékozódhasson a támogatott projektek eredményeiről, s ezáltal egymásra találhassanak olyan csoportok, amelyek hasonló projektben gondolkodnak, vagy azonos/egymáshoz közeli településeken hasonló célokért dolgoznak, együttműködésre törekszenek.

A Fórum a támogatott pályázók számára kialakított felület, amelynek célja, hogy a Programmal kapcsolatos tapasztalataikat, jobbító javaslataikat megoszthassák egyrészt a lebonyolító alapítványokkal, másrészt egymással.

Az Eseménynaptárban mind a lebonyolító alapítványok által szervezett eseményeket (pl. információs napok, nyitó- és záró rendezvények), mind pedig a támogatott projektek rendezvényeinek helyszínét és dátumát lehet nyomon követni. Ez utóbbi eseményeket a támogatott pályázók vihetik fel a rendszerbe, a pályázat írásakor megadott felhasználónevükkel és jelszavukkal belépve.

6. Monitorozás és konzultáció

Helyszíni látogatásra (monitorozásra) a projekt során bármikor sor kerülhet. Ennek időpontját a lebonyolító alapítványok előre egyeztetik a projekt kapcsolattartójával. A monitorozást a pályázó nem tagadhatja meg. Mindemellett a monitorozás célja a projekt előrehaladásának felmérése, a felmerülő problémák időben történő észlelése és megoldások keresése – éppen ezért a monitorozások során is együttműködésre számítunk.

Monitorozás során az alábbiakra kerül(het) sor:

- a projekt addigi történéseit alátámasztó dokumentumok, produktumok ellenőrzése;

- a projekt addigi költéseit igazoló számlák, bizonylatok ellenőrzése;

- az addigi tapasztalatok átbeszélése, értékelése;

- a felmerülő szakmai/szervezeti problémák átbeszélése, megoldáskeresés;

- egyeztetés a projekt lehetséges módosításáról.

A lebonyolító alapítványokon kívül a támogatásközvetítő szervezet, az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda képviselője illetve megbízottjaik, valamint az EFTA könyvvizsgáló testülete is jogosult a támogatás felhasználását ellenőrizni: az ehhez szükséges adatokat, bizonylatokat a támogatott szervezettől bekérheti, illetve helyszíni ellenőrzést is tarthat a projekt kezdetétől a projekt zárását követő 5 évvel bezárólag. Ezek időpontját – hasonlóan a lebonyolító alapítványok látogatásaihoz – a szervezetek előre egyeztetik a támogatottal.

A projekttel kapcsolatos problémák és lehetséges megoldások/módosítások megbeszélésére a pályázó is kezdeményezhet konzultációt az illetékes lebonyolító alapítványnál.

7. A szervezettel kapcsolatos változások bejelentése

Kérjük, azonnal jelezzék írásban (e-mailen) a lebonyolító alapítványnál a következőket:

- technikai/szervezeti problémák

- címváltozás;

- bankszámlával kapcsolatos változások;

- az aláíró/kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás;

- az aláíró/kapcsolattartó elérhetőségeiben (e-mail, cím, telefonszám) bekövetkezett változás;

- a bejegyzési dokumentum (szervezet neve, székhely, képviselő, szervezeti forma) megváltozása;

- az alapszabály módosítása;

- közhasznú státuszt érintő történ változás.

Az általános adminisztratív adatok (pl. kapcsolattartó elérhetőségei) változását elegendő e-mailben bejelenteni a lebonyolító alapítványnak. Amennyiben a szervezet bírósági bejegyzésében és/vagy a projektről kötött támogatási szerződésben (pl. bankszámlaszám) szereplő adatokat is érintik, úgy az új adatokat tartalmazó bírósági kivonat másolatát, illetve a bankszámlaszám módosítását igazoló dokumentumot is küldjék meg (elegendő beszkennelve e-mailen).

Amennyiben a változások a szerződésben illetve annak mellékleteiben rögzített konkrét adatokat is érintik, szerződésmódosításra van szükség.

8. A projekttel kapcsolatos tartalmi módosítások egyeztetése

Amennyiben a projekt tervezésekor előre nem látható okok, vagy bármilyen más, ésszerűen elfogadható ok miatt a projektet nem tudják az eredeti tervek szerint végrehajtani, akkor lehetőség van a projekt tartalmának módosítására. Ez azonban mindig csak olyan módon lehetséges, hogy az eredeti fő célkitűzés megmarad, s a projekt tartalmi minősége nem romlik a változtatás hatására.

A módosítás igényéről időben – még a változtatás előtt - egyeztetni kell a lebonyolító alapítvánnyal.

A változtatás érintheti az alábbiakat:

- projekt ütemezése;

- a megvalósítás határideje;

- megvalósítani kívánt tevékenységek (beleértve az elérni kívánt célcsoportokat is);

- a tervezett tevékenységhez választott módszer;

- a partnerségben bekövetkező változások.

A változtatások igényét minden esetben indokolni szükséges. A változtatási igényre a lebonyolító alapítvány 5 munkanapon belül visszajelez, és ha szükséges, további kiegészítéseket kér.

Amennyiben a változások a szerződésben illetve annak mellékleteiben rögzített konkrét vállalásokat is érintik, szerződésmódosításra van szükség. Amennyiben a lebonyolító alapítvány jóváhagyja a kért változásokat, előkészíti a szerződésmódosítást, és azt 15 napon belül e-mailen megküldi a támogatott szervezetnek. Ezt a támogatottnak kell kinyomtatnia 3 példányban és aláírva eljuttatnia az Ökotárs Alapítvány részére.

15 napon belüli bejelentési kötelezettség terheli a támogatott szervezetet, amennyiben a támogatási cél végleg meghiúsult, illetve a szervezet a támogatási szerződés időtartama alatt a Ptk. vonatkozó jogszabályai alapján megszűnik vagy szervezeti formát változtat. Ekkor a támogatási maradványt zárolni kell, kivéve az alábbi esetekben:

- az új szervezeti formát a pályázati felhívásban a támogatható szervezetek körének leírása tartalmazta;

- a változtatás a támogatható szervezetek körét meghatározó jogszabályi változások hatására, azok által meghatározott módon jön létre és az új szervezeti forma továbbra is az érintett jogszabályok hatálya alá esik.

Ilyenkor a támogatás visszafizetéséről vagy a további felhasználhatóságának módjáról a lebonyolító újabb döntéssel rendelkezik.

9. A projekttel kapcsolatos pénzügyi módosítások egyeztetése

A projekt végrehajtása során – indokolt esetben - lehetőség van a költségvetés módosítására is. A főbb költségvetési kategóriák közötti 10%-ot meghaladó átcsoportosítás szándékát (közepes- és makroprojektek esetében bármely (al)soron a 150 000 Ft-ot meghaladó pénz-átcsoportosítások szándékát is) a támogatott szervezetnek előzetesen írásban kell kérelmeznie a lebonyolító alapítvány kapcsolattartójánál.

Fontos! A költségvetési módosítások, átcsoportosítások szabályai a költségtétel finanszírozási forrásától függetlenek, tehát az önerőre (természetbeni és pénzbeli) valamint a támogatás összegére egyaránt vonatkoznak!

A változtatás igényét ugyancsak külön írásban és előzetesen, a tervezett módosítás életbe lépése előtt legalább 30 nappal kell kérelmezni a következő esetekben is:

- a szerződés szerinti költségsorokban terveznek változtatást (azaz új sort iktatnának be, vagy már meglevőt hagynának el);

- a partner(ek) költségeit vagy a vállalt önrészt érintő változtatásokat terveznek;

- ha valamelyik részlet utalását nem forintban, hanem euróban szeretnék megkapni;

- ha a kifizetések ütemezésén kívánnak változtatni (pl. mert a tartalmi megvalósítás ütemezése is változik).

A támogatási összeg növelésére nincs lehetőség!

Amennyiben a szerződésben foglalt támogatási összeg egy részét nem szeretnék felhasználni, úgy az elszámolandó önerő mértéke is arányosan csökken. Ugyanakkor bármilyen módosítás is történik, a készpénzbeli önerő mértéke nem csökkenhet a mindenkor aktuális összes költség 5%-a alá, illetve az összes önerő (készpénzbeli + természetbeni) mértéke nem csökkenhet a mindenkor aktuális összes költség 10%-a alá.

A költségvetés szöveges indoklásában szereplő egységdíjak, egységárak növekedéséből fakadó esetleges költségvetési eltérésekkel kapcsolatosan a lebonyolító alapítványok a szerződésmódosítás szükségességét egyedileg mérlegelik (még abban az esetben is, ha fentebbi szabályok alapján erre szerződésmódosítást nem kell kérni!), azok mértékére, jellegére és tartalmára tekintettel. Amennyiben az egységdíjak a tervezetthez képest emelkednek, erről egyeztessenek a lebonyolító alapítvány munkatársaival!

A költségvetés-módosítás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell e-mailben megküldeni:

- módosítási kérelem a módosítások indoklásával;

- a szerződés mellékletét képező költségvetési táblázat a módosításnak megfelelően átdolgozva, kiemelve (pl. színnel) benne a módosított sorokat.

A változtatási igényre a lebonyolító alapítvány 5 munkanapon belül visszajelez, és ha szükséges, további kiegészítéseket kér.

Amennyiben a lebonyolító alapítvány jóváhagyja a módosítási kérelmet, előkészíti a szerződésmódosítást, amelyet 15 napon belül e-mailen aláírásra megküld a támogatott szervezetnek. Ezt - a szerződéshez hasonlóan - 3 példányban, aláírva az Ökotárs Alapítvány postacímére kell visszaküldeni.

Amennyiben a lebonyolító alapítvány nem fogadja el a kérelmet, úgy arról 15 napon belül értesíti a pályázót, döntésének indoklásával együtt.

10. A kiegészítő támogatásra vonatkozó különleges szabályok

A kiegészítő támogatás nem használható fel:

- ingatlan felújításra

- nagy értékű (azaz 100 000 Ft egyedi értéket meghaladó) eszközök beszerzésére;

- közvetett költségekre (pl. irodabérlet, telefon, internet, takarítás, karbantartás, biztosítás, közműdíjak) a közvetlen költségek között.

A kiegészítő támogatással nem lehetséges a korábban támogatott NCTA projektben tervezett közvetett költség összegét emelni.

Közvetett (rezsi) költségek ugyanolyan arányban számolhatók el, mint a pályázó eredeti nyertes projektjében (a közvetett költség egy átalány, mely az összes közvetlen költség legfeljebb 10%-áig számolható el.

A bekezdés tartalma 2015. május 16-án frissült.